## Métricas
PROYECTO: |  | Descubriendo Nombres Repetidos
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 9:30 | 9:40 | 0.0069444
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 9:41 | 10:13 | 0.022222
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
1900-01-19 | 10:14 | 10:24 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Instaciar un objeto de la clase nombre |  |  | 3 | 0.0013889 | 10:30 | 10:32 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0013889
3 | saber si dos objetos de la clase nombre son iguales |  |  | 4 | 0.0013889 | 10:35 | 10:46 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 4 | 0.0076389
4 | leer los datos de entrada del archivos |  |  | 15 | 0.0069444 | 10:48 | 10:58 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 20 | 0.0069444
5 | escribir el resultado en un archivo |  |  | 10 | 0.0069444 | 11:00 | 11:09 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 5 | 0.00625
6 | agregar a la lista |  |  | 5 | 0.0069444 | 11:17 | 11:25 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0055556
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 37 | 0.023611 | - | - | 0.027778 | 0 | 0 | 35 | 0.027778
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 35
LOC / Hora |  |  | 52.5
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0069444 | 10.87%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.022222 | 34.78%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 10.87%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.027778 | 43.48%
Tiempo Total |  |  | 0.063889
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])